## Sheet1
冶金工程学院关于2021年我校大学生志愿者 暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动日程安排
时间 | 内容 | 负责人 | 备注
6月22日-7月1日 | 立项阶段：宣传、动员、组队及项目撰写 | 学院团委书记、副书记，雁塔校区、草堂校区组织部部长，各团队队长。 | 1.鼓励跨年级、跨学院、跨学科组队； 2.每组成员不低于7人
6月22日-7月1日 | 提交材料：提交附件2及附件3 | 雁塔校区、草堂校区组织部部长，各团队队长。 | 1.需提交材料： A.每个参赛团队需要提交《项目申报书》（附件2）纸质版一份，电子版材料一份，文档命名为“西安建筑科技大学+学院+团队实践内容或实践主题+队长姓名”）； B.需要提交excel格式实践团队信息汇总（附件3），文档命名为“西安建筑科技大学+学院+团队实践内容或实践主题+队长姓名”）； 2.作品交至学院雁塔和草堂校区组织部（作品收取具体时间地点等待后续通知），组织部部长负责汇总和统计信息。
7月2日 | 院级答辩 | 学院团委书记、副书记，雁塔校区、草堂校区组织部部长，各团队队长、队员。 | 学院推荐1-2支院级重点团队参加校级重点团队的立项答辩。
7月2日-7月5日 | 优秀作品修改完善 | 雁塔校区、草堂校区组织部部长，各团队队长。 | 各团队结合答辩对作品提出的格式、排版及撰写等修改意见，进行作品修改完善。
7月6日 | 学院汇总并上报学校 | 学院团委书记、副书记，草堂校区、雁塔校区科技部长。 | 按照学校文件中作品提交和汇总要求收取和汇总作品。根据通知要求需提交拟申报校级重点团队的申报书电子版、纸质版以及答辩PPT的电子版，含《XX学院2021年暑期“三下乡”社会实践团队信息汇总表》（附件3）电子版，逾期不提交视作自动放弃。
7月8日 | 学校进行重点团队答辩 | 各团队队长 | 7月8日举行2021年西安建筑科技大学暑期社会实践重点团队答辩，答辩具体地点另行通知，请各位同学提前做好相关准备，
7月 | 培训阶段 | 学院团委书记、副书记，雁塔校区、草堂校区组织部部长，各团队队长、队员。 | 学院围绕社会实践整体工作组织协调、实践调研工作实效、实践素材搜集整理、实践摄影技巧及要求、实践报告撰写、实践宣传报道、实践安全教育等内容，为实践团队做专题培训。
7月12日 | 出征仪式 | 全体实践成员 | 全体实践成员参加由学校统一组织的暑期社会实践出征仪式。
7月-9月 | 实施阶段 | 各团队队长、队员。 | 实践过程中，各队伍注意做好材料素材的收集、信息的处理、影像资料的保存、图文宣传等相关工作，积极向院公众号、各媒体平台等进行投稿。
9月-10月 | 总结阶段 | 学院团委书记、副书记，雁塔校区、草堂校区组织部部长，各团队队长。 | 1.特别支持团队和校级重点团队由校团委统一组织专家进行答辩评审。完成答辩且符合结项要求的特别支持团队和校级重点团队，校团委分别将予以每个项目8000元和2000元的资助。 2.学院重点团队和普通团队由各学院自行组织结项答辩。
注：参赛同学积极关注学校、学院发布的信息，有关实践问题可咨询学院组织部负责同学。(冶金工程学院2021年暑假三下乡社会实践活动群：903828002)